## Sheet1
| 大前 | 城所
2018-01-29
2018-01-30 | キャラパラメータ構造体実装、関数実装 | カメラクラスでのジョイパッド設定
2018-01-31 | アイテムパラメータの構造体実装 | （キー設定確定までは仮で）←1/31までに確定できる予定
2018-02-01 | ジョイパッドキー設定の確定 | 感度の最適化
2018-02-02 | 連番作成（先に進化図の管理を決めないと）
2018-02-03 | ステージの作成（3つ） | ショップ画面のタブ管理、取り付け
2018-02-04 | タイトル画面の作成＆ | （攻撃30、防御30、移動速度9）個とする
2018-02-05 | 名声の構造体作成と
2018-02-06 | 名声作成後セーブデータの読み取り、書き出し処理 | ステージ管理の変更に伴う各所調整
2018-02-07 |  | ※やることリスト参照
2018-02-08 | パラメータの計算と
2018-02-09 | 敵に与えるダメージや回復量の設定。
2018-02-10
2018-02-11 | 難易度や各種調整デバッグ
2018-02-12
2018-02-13
2018-02-14
2018-02-15
※細かいことはやることリストに書いておきます。